ด่วนที่สุด

ที่  นร ๐๒๐๕/ว ๒๑๑                                                     สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


                   ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

                 



           ๒๖  ตุลาคม   ๒๕๔๔

เรื่อง
แนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้เงินภาครัฐในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

เรียน
กระทรวง  ทบวง  กรม


อ้างถึง
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   ด่วนที่สุด  ที่  นร  ๐๒๐๕/ว ๑๙๐


ลงวันที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๔๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุด  ที่  กค  ๐๕๒๖.๓/๑๙๙๖๙





ลงวันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๔๔



ตามที่ได้ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี  (๒๕ กันยายน ๒๕๔๔) รับทราบประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๔  และเห็นชอบเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕   มาเพื่อทราบ  ความละเอียดแจ้งแล้ว   นั้น


                
กระทรวงการคลังได้เสนอเรื่อง  แนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้เงินภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕  มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา  ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือ

ที่ส่งมาด้วยนี้


คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๔๔  ลงมติเห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้เงินภาครัฐ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕  ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  ทั้ง  ๖  ข้อ  โดยในข้อ  ๕  ให้แก้ไขเป็นดังนี้


“ข้อ  ๕. ให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจนี้โดยการเร่งรัดการดำเนินงานของส่วนราชการในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และให้กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับงบประมาณโครงการถ่ายโอน ฯ โดยให้แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบประกอบด้วย   ผู้ว่าราชการจังหวัด   เป็นประธาน  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นคณะทำงาน  และคลังจังหวัด  เป็นคณะทำงานและเลขานุการ  เพื่อทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ ตามข้อ ๓ ทั้งนี้  ให้กระทรวงการคลังมอบหมายให้กรมบัญชีกลาง  (สำนักงานคลังจังหวัด)  รายงานผลการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานต่าง  ๆ  ในจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ  
เพื่อติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานของส่วนราชการในจังหวัดและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และให้กรมบัญชีกลางรวบรวมและรายงานผลการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ  ฯ  ทราบด้วย”



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และถือปฏิบัติต่อไป 

   ขอแสดงความนับถือ

   (ลงชื่อ)             วิษณุ    เครืองาม

                                                     (นายวิษณุ  เครืองาม)

                                                    เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร.  ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๔ - ๕

โทรสาร  ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔   
ด่วนที่สุด

ที่  กค ๐๕๒๖.๓/๑๙๙๖๙                                                  กระทรวงการคลัง


                     ถนนพระราม ๖ กท ๑๐๔๐๐

                 



           ๑๙  ตุลาคม   ๒๕๔๔

เรื่อง
แนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้เงินภาครัฐในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

เรียน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   ด่วนที่สุด  ที่  นร  ๐๒๐๕/๑๑๐๗๖


ลงวันที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๔๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย
แผนภาพแนวทางการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐในปีงบประมาณ 

        



พ.ศ. ๒๕๔๕



ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  ๒๕ กันยายน ๒๕๔๔  เห็นชอบเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ ในอัตราร้อยละ ๙๑.๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย ๙๖๕,๐๐๐ ล้านบาท  กรณีไม่รวมงบประมาณรายจ่ายงบกลาง  ๕๘,๐๐๐ ล้านบาท  ที่รัฐบาลตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายในงาน/โครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ  และร้อยละ ๙๑.๕ ของวงเงินงบประมาณ ๑,๐๒๓,๐๐๐ ล้านบาท  กรณีรัฐบาลใช้จ่ายเงินงบประมาณงบกลางรายการดังกล่าวทั้งจำนวน  ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น



กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว  ขอเรียนว่า  เพื่อให้การติดตามเร่งรัดการใช้เงินครอบคลุมถึงการใช้จ่ายเงินของรัฐวิสาหกิจ  เงินกู้ต่างประเทศ  และเงินกองทุนนอกงบประมาณในความรับผิดชอบของส่วนราชการ  และเพื่อให้สามารถติดตามผลและวิเคราะห์ภาพรวมการใช้จ่ายเงินของภาครัฐและกำหนดมาตรการเร่งรัดหรือแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกระทรวงการคลังจึงเห็นควรเสนอมาตรการและแนวทางดำเนินการเพื่อให้บรรุลเป้าหมาย  ดังนี้



๑. ให้ทุกส่วนราชการกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  และให้คณะกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการที่แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๔๔ ใช้อัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นเกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จอย่างหนึ่งในการบริหารองค์กร



๒. ให้กระทรวงการคลังแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐ  โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  (นายวราเทพ  รัตนากร)  เป็นประธานกรรมการ  มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   สำนักงบประมาณ   ร่วมเป็นกรรมการ   และมีอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและ

เลขานุการ โดยให้คณะกรรมการ ฯ มีหน้าที่ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ

รวมทั้งเสนอมาตรการเร่งรัดหรือแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมเพื่อให้การใช้จ่ายเงินของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ เป็นไปตามเป้าหมาย



๓. ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุนส่งสำเนาแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการเบิกจ่ายเงิน (ข้อมูลตามแบบ สงป. ๓๗๐) ให้กรมบัญชีกลางเป็นข้อมูลในการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ



     สำหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการใช้จ่ายเงินกู้ต่างประเทศ เงินนอกงบประมาณประเภทเงินทุนและกองทุน  และเงินที่จัดหามาได้จากการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจให้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการเบิกจ่ายเงิน  ส่งให้คณะกรรมการติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่คณะกรรมการ ฯ จะกำหนดต่อไป



๔.   ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง  โดยมีหัวหน้าหรือรองหัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ   เป็นประธาน   เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ ตามข้อ ๓ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน  ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และแนวทางแก้ไขปัญหาให้ผู้บริหารของหน่วยงาน  ปลัดกระทรวงและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบเป็นประจำทุกเดือน  และส่งสำเนาผลการดำเนินงานและความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาให้คณะกรรมการติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐทราบด้วย



๕. ให้กระทรวงมหาดไทยกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับงบประมาณโครงการถ่ายโอน ฯ และให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นชุดหนึ่ง  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน  และมีคลังจังหวัดร่วมเป็นคณะทำงานและเลขานุการ  เพื่อทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ ตามข้อ ๓ ทั้งนี้  กระทรวงการคลังจะมอบหมายให้กรมบัญชีกลาง (สำนักงานคลังจังหวัด) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานในจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเพื่อติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานของส่วนราชการในจังหวัด



๖.  ให้กระทรวงการคลังโดยคณะกรรมการติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินภาครัฐของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  ปัญหาและอุปสรรคในการใช้จ่ายเงิน  และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือมาตรการเพิ่มเติมเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ  ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป



จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการและแนวทางการดำเนินงานที่กระทรวงการคลังเสนอตามข้อ ๑ - ๖ 

   ขอแสดงความนับถือ

 (ลงชื่อ)           สมคิด    จาตุศรีพิทักษ์

                                                (นายสมคิด    จาตุศรีพิทักษ์)

                                              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักการเงินการคลัง

กลุ่มพัฒนาระบบการคลัง

โทร ๐ - ๒๒๗๐ - ๐๓๖๘ - ๙

โทรสาร ๐ - ๐๒๗๐ - ๐๓๒๔

